## 建設工事請負提出書類・着工時
工事請負提出書類
必要 書類 | 番号 | 提 出 書 類 | 提 出 日 | 統一様式
| 1 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）説明書 | 契約が成立するまで の間（契約書に添付） | 第１号
| 2 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）分別解体等の方法 | 契約が成立するまで の間（契約書に添付） | 第２－１号 第２－２号 第２－３号
| 3 | 工事カルテ作成，コリンズへの登録（写） | 契約後10日以内
| 4 | 工事着手届 | 契約後速やかに | 第３号
| 5 | 現場代理人及び主任・監理技術者等選（改）任通知書 | 契約後7日以内 | 第４号
| 6 | 監理技術者資格者証（写） | 契約後7日以内 | 第５号
| 7 | 工程表 | 契約後14日以内 | 第６号
| 8 | 建設業退職金共済組合証紙標準購入時状況報告書 | 契約後30日以内 | 第７号
| 9 | 共済証紙受払簿 | 適宜提出 | 第８号
| 10 | 火災保険，建設工事保険等（写） | 保険契約後直ちに提出
| 11 | 施工体制台帳，再下請負通知書，施工体系図 | 契約後速やかに，変更があった場合はその都度 | 第９－１号 第９－２号 第９－３号
| 12 | 下請負人通知書（建設業許可の写し添付） | 契約後速30日以内，その後下請け契約の都度10日以内 | 第１０号
| 13 | 条件変更等通知書 | 適宜提出 | 第１１号
| 14 | 天災その他の不可抗力による損害通知書 | 適宜提出 | 第１２号
| 15 | 産業廃棄物処理委託契約書（写），許可書（写） | 搬出前に提出
| 16 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票（写） | 適宜提出
| 17 | 再生資源利用計画書〔建設資材搬入工事用〕 | 工事着手時提出 | 第１３号
| 18 | 再生資源利用促進計画書〔建設副産物搬出工事用〕 | 工事着手時提出 | 第１４号
| 19 | 工事完成通知書 | 工事完成時提出 | 第１５号
| 20 | 工事物件引渡書 | 検査合格後 | 第１６号
| 21 | 請求書 | 検査合格後 | 第１７号 又は 任意様式

## 建築工事提出書類・着工時
建築工事提出書類（着工時）
必要 書類 | 番号 | 提 出 書 類 | 提 出 日 | 統一様式
| 1 | 技能士の資格証明書（写） | 該当工事施工７日前
| 2 | 施工計画書 | 施工前に提出
| 3 | 実施工程表 | 全体工事の施工前
| 4 | 官公署等届出書（写） | 随時提出
| 5 | 使用材料承諾願い | 該当工事施工７日前
| 6 | 杭打ち工事施工計画書 | 施工７日前に提出
| 7 | 杭打設報告書 | 工事完了時提出
| 8 | 鉄筋ガス圧接技量資格証明書（写） | 施工７日前に提出
| 9 | 鉄筋ガス圧接試験報告書 | 工事完了時提出
| 10 | 鉄筋規格証明資料（ミルシート） | 工事完了時提出
| 11 | 鉄筋使用数量集計表 | 工事完了時提出
| 12 | コンクリート配合計画書 | 施工７日前に提出
| 13 | フレッシュコンクリート試験報告書 | 工事完了時提出
| 14 | コンクリート強度試験報告書 | 工事完了時提出
| 15 | 鉄骨施工計画書・工場製作要領書 | 施工７日前に提出
| 16 | 溶接部非破壊試験報告書 | 工事完了時提出
| 17 | 鉄骨規格証明資料（ミルシート） | 工事完了時提出
| 18 | 鉄骨使用数量集計表 | 工事完了時提出
| 19 | 溶融亜鉛メッキ付着量検査結果報告書 | 工事完了時提出
| 20 | 防水施工計画書 | 施工７日前に提出
| 21 | 防水使用数量計算書 | 工事完了時提出
| 22 | シーリング材の接着性試験報告書 | 工事完了時提出
| 23 | タイル接着力試験報告書 | 工事完了時提出
| 24 | 木材の含水率試験報告書 | 工事完了時提出
| 25 | 防腐，防蟻，防虫処理（証明書） | 工事完了時提出
| 26 | 屋根葺材の材料使用量計算書 | 工事完了時提出
| 27 | 屋根特殊工法の責任施工保証書 | 工事完了時提出
| 28 | 複層（薄付・その他）仕上材料使用量計算書 | 工事完了時提出
| 29 | 建具工事施工計画書 | 施工７日前に提出
| 30 | 塗装工事材料使用量計算書 | 工事完了時提出
| 31 | 合成樹脂塗床材料使用量計算書 | 工事完了時提出
| 32 | フローリング特殊張り保証書 | 工事完了時提出
| 33 | 畳の規格表示票 | 工事完了時提出
| 34 | 砕石（山砂等）使用承諾願い | 施工10日前に提出
| 35 | アスファルト合材使用承諾願い | 施工10日前に提出
| 36 | 外構工事出来形管理図 | 工事完了時提出
| 37 | 路盤の厚さ及び締固め度試験結果表 | 工事完了時提出
| 38 | 温度管理表及びコア試験表（密度，厚さ） | 工事完了時提出
| 39 | コンクリート２次製品使用承諾願い | 施工10日前に提出
| 40 | 植栽出来形管理図 | 工事完了時提出
| 41 | 枯れ保証書 | 工事完了時提出
| 42 | 工事写真 | 工事完了時提出
| 43 | 工事協力業者リスト | 工事完了時提出
| 44 | 主要資材メーカーリスト | 工事完了時提出
| 45 | 施工図，承諾図 | 該当工事施工７日前に提出
| 46 | 工事進捗状況報告書 | 月初定例会議時
| 47 | 定例会議議事録 | 定例会議毎
| 48 | 工事打合せ書，指示書 | 随時提出
| 49 | 監督員の指示によるもの | 随時提出
50

## 電気設備工事提出書類・着工時
電気設備工事提出書類（着工時）
必要 書類 | 番号 | 提 出 書 類 | 提 出 日 | 統一様式
| 1 | 電気設備技術者に関する資格証（写） | 該当工事施工７日前
| 2 | 施工計画書 | 施工前に提出
| 3 | 実施工程表 | 全体工事の施工前
| 4 | 機器製作図 | 施工前に提出
| 5 | 官公署等届出書（写） | 随時提出
| 6 | 運転操作マニュアル | 工事完了時提出
| 7 | 検査試験成績表（各検査機関） | 工事完了時提出
| 8 | 現地試験成績表 | 工事完了時提出
| 9 | 電気機器保証書 | 工事完了時提出
| 10 | 工事写真 | 工事完了時提出
| 11 | 工事協力業者リスト | 工事完了時提出
| 12 | 使用電気機器メーカー一覧表 | 工事完了時提出
| 13 | 施工図，承諾図 | 該当工事施工７日前に提出
| 14 | 工事進捗状況報告書 | 月初定例会議時
| 15 | 定例会議議事録 | 定例会議毎
| 16 | 工事打合せ書，指示書 | 随時提出
| 17 | 監督員の指示によるもの | 随時提出
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 機械設備工事提出書類・着工時
機械設備工事提出書類（着工時）
必要 書類 | 番号 | 提 出 書 類 | 提 出 日 | 統一様式
| 1 | 技能士の資格証明書（写） | 該当工事施工７日前
| 2 | 施工計画書 | 施工前に提出
| 3 | 実施工程表 | 全体工事の施工前
| 4 | 機器製作図 | 施工前に提出
| 5 | 官公署等届出書（写） | 随時提出
| 6 | 運転操作マニュアル | 工事完了時提出
| 7 | 検査試験成績表（各検査機関） | 工事完了時提出
| 8 | 現地試験成績表 | 工事完了時提出
| 9 | 機械機器保証書 | 工事完了時提出
| 10 | 工事写真 | 工事完了時提出
| 11 | 工事協力業者リスト | 工事完了時提出
| 12 | 使用機械機器メーカー一覧表 | 工事完了時提出
| 13 | 施工図，承諾図 | 該当工事施工７日前に提出
| 14 | 工事進捗状況報告書 | 月初定例会議時
| 15 | 定例会議議事録 | 定例会議毎
| 16 | 工事打合せ書，指示書 | 随時提出
| 17 | 監督員の指示によるもの | 随時提出
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 土木工事提出書類・着工時
土木工事提出書類（着工時）
必要 書類 | 番号 | 提 出 書 類 | 提 出 日 | 統一様式
| 1 | 材料使用届 | 施工７日前に提出
| 2 | 施工計画書 | 施工前に提出
| 3 | 実施工程表 | 全体工事の施工前
| 4 | 品質管理一覧表 | 工事完了時提出
| 5 | 出来形管理一覧表 | 工事完了時提出
| 6 | 工事主要材料使用総括表 | 工事完了時提出
| 7 | 工事写真 | 工事完了時提出
| 8 | 工事打合せ書，指示書 | 随時提出
| 9 | 監督員の指示によるもの | 随時提出
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 建設工事の技術者の配置
主任技術者又は監理技術者の現場配置について
１．建設工事の技術者配置について
[5 empty] | 監理・主任技術者 |  |  | 現場代理人
1.公共工事の金額による区分 |  |  |  |  | 2.監理・主任技術者の配置の有無 | 3.専任性 | 4.雇用関係 | 5.主任技術者との兼務 | 6.配置義務 | 7.雇用関係
請負金額3,500万円 以上 |  |  |  |  | 下請契約総額4,000万円以上 （建築一式6,000万円以上）の 場合，主任技術者に代えて 監理技術者を配置 | 専任 | 直接的 かつ 恒常的 雇用関係 | 可 | 常駐 | 直接的 かつ 恒常的 雇用関係
（建築一式7,000万円 以上）
請負金額3,500万円 未満 |  |  |  |  | 主任技術者 | なし | 直接的 かつ 恒常的 雇用関係 | 可 | 常駐 | 直接的 かつ 恒常的 雇用関係
（建築一式7,000万円 未満）
請負金額500万円未満 の工事は３件まで | [8 empty] | なし
（建築一式1,500万円未 満の工事は３件まで）
請負金額500～3,500 万円未満の工事は ２件まで（建築一式 1,500～7,000万円 未満） | [8 empty] | 請負金額2,500万円以上の工事は別々に 常駐
注）専任とは・・常時継続的に該当工事現場においてもっぱらその職務に従事しうる者
２．上記表以外の主任技術者の配置について
a. 請負工事を下請業者に発注しない場合
b. 下請業者として工事を施工する場合
主任技術者の資格
|  |  | ・ | その建設業者と直接的かつ恒常的（入札日において３か月以上）な雇用関係にある者（県適正化指針）
社員証添付 ※別表１
|  |  | ・ | 高校の指定学科を卒業後５年以上実務経験
|  |  | ・ | 大学，高専の指定学科を卒業後３年以上実務経験
|  |  | ・ | 建設業にかかる建設工事に関して１０年以上実務経験
|  |  | ・ | 国土交通大臣が認定した者
（施工管理技士，大臣が指定する他の法令の試験合格者又は免許取得者）
３．現場代理人の配置について
公共工事においては，主任技術者又は監理技術者のほか請負契約の的確な履行を確保するため，請負人の
代理人として，工事現場の取締りを行い工事に関する一切の事項（工事現場の保安，火災予防，風紀衛生等
の事項及び契約上の権利・義務に関する事項）を処理するため，常駐の「現場代理人」を置かなければなら
ないこととされている（１件の工事請負金額が２，５００万円未満の場合は常駐を要しない）ので留意する
こと。
なお，現場代理人は，主任技術者又は監理技術者と同一人が兼ねることができる。
現場代理人の資格
|  |  | ・ | その建設業者と直接的かつ恒常的（入札日において３か月以上）な雇用関係にある者（県適正化指針）
社員証添付 ※別表１

## 設計図書等借用書
年 月 日
常総地方広域市町村圏事務組合
管理者 松丸 修久 宛
設計図書等借用書
１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
１０．
１１．
１２．
１３．
１４．
１５．
上記工事に関する設計図書を下記期間借用いたします｡
|  |  | 借用日 | 年 月 日
|  |  | 年 月 日 |  |  | から | 年 月 日 | まで
会社名
受領者

## 監督員決定通知 (工事・修繕)
工事・修繕
統一様式第２７-１号 （工事請負契約書第９条１項及び修繕契約書第７条第１項関係）
監督職員決定（変更）通知書
年 月 日
|  | 請負業者 | 様
常総地方広域市町村圏事務組合
管理者 松 丸 修 久
（公印省略）
| 監督職員職氏名 |  | 主任監督職員
監督職員
| 工事番号及び工事名 |  | 第 | 号
| （修繕件名） | [5 empty] | 工事（修繕)
工事場所
（履行場所）
| 工 期 |  | 年 月 日 |  |  | から |  | 日間
| （履行期間） |  | 年 月 日 |  |  | まで
| 契約年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
| 検査予定年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
請負人
（受注者）
| 契約金額 | [6 empty] | 円
１．工事施工についての請負人又はその現場代理人に対する指示､承諾又は協議
２．設計図書に基づく工事施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成したこれらの図書の承諾
| 監督職員の有する権限の内容 |  | ３．設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査並びに工事材料の承諾及び試験の立会い若しくは検査
４．請負人又はその現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導並びに監督
５．設計図書の訂正若しくは変更又は工事目的物の変更を要する事項に関する調査
６．請負人が行う施工管理、品質管理等に関する指示、承諾及び書類の確認等
備考
Note on E28: 規程第12条を列挙

## 承諾願 正・副 (工事・修繕)
統一様式第２８-１号 | [9 empty] | 統一様式第２８-１号
正 | [9 empty] | 副
承 諾 願 | [9 empty] | 承 諾 願
[7 empty] | 年 月 日 | [9 empty] | 年 月 日
| 常総地方広域市町村圏事務組合 | [9 empty] | 常総地方広域市町村圏事務組合
|  | 管理者 松丸 修久 宛 | [9 empty] | 管理者 松丸 修久 宛
|  |  |  | 請負人 | [9 empty] | 請負人
[9 empty] | 印 | [9 empty] | 印
| 下記事項の承諾をお願いします。 | [9 empty] | 下記事項の承諾をお願いします。
| 工事名 （修繕名） | [6 empty] | 工 事 （修繕） |  |  | 工事名 （修繕名） | [6 empty] | 工 事 （修繕）
| 工事場所 （履行場所） | [6 empty] | 地 内 |  |  | 工事場所 （履行場所） | [6 empty] | 地 内
| 承諾事項 | [9 empty] | 承諾事項
| 主任技術者 |  | 現場代理人 |  | 工事監理事務所 | 常総地方広域市町村圏事務組合 |  |  |  |  | 主任技術者 |  | 現場代理人 |  | 工事監理事務所 | 常総地方広域市町村圏事務組合

## 打合せ書 (工事)
統一様式第２９-１号
工 事 打 合 せ 書
発 議 者 |  | □ |  | 発注者 |  |  | ■ |  |  | 請負者 |  |  | 発議年月日 | [10 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
発議項目 |  | □ | 指示 |  | □ | 協議 |  | □ | 通知 |  | □ | 承諾 |  |  | ■ | 提出 |  |  | □ | 報告 |  | □ | 届出 |  |  | □ | その他（ ）
工 事 名
（内容）
添付図 葉、その他添付図書
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 |  | 上記について | [5 empty] | ■ | 指示 | ・ | □ | 承諾 |  | ・ | □ | 協議 |  | ・ | □ | 通知 | ・ | □ | 受理 |  |  | します。
[9 empty] | □ | その他（ ）
[23 empty] | 年 月 日 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 請 負 者 |  | 上記について | [5 empty] | □ | 了解 | ・ | □ | 協議 |  | ・ | □ | 提出 |  | ・ | □ | 報告 | ・ | □ | 届出 |  |  | します。
[9 empty] | □ | その他（ ）
[23 empty] | 年 月 日 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[14 empty] | 主 任 |  |  |  | 監督員 | [7 empty] | 現 場 |  |  | 主 任
[14 empty] | 監督員 | [11 empty] | 代理人 |  |  | 技術者
■
□

## 定例会議書類
統一様式第○○号
第○回 定例会議
工 事 名 称 |  |  |  | ○○○○○○○○○増築・改修工事
日 時 |  |  |  | 年 月 日（ ） 13:30 ～
場 所 |  |  |  | ○○○○○○○○○増築・改修工事 現場事務所
| １） | 前回議事録の確認
| ２） | 工事進捗の報告，工程説明
・○○○○建設株式会社
・○○○○電気株式会社
・○○○○設備株式会社
| ３） | 連絡・協議事項
・常総広域組合
・設計監理者
・工事施工者
| ４） | 近隣対応，災害等の報告
| ５） | その他の連絡事項
| ６） | 次回開催日の確認
次回 定例会議：○○月〇〇日（〇）13:30～ 現場事務所

## 全体打合せ会議事録（大規模工事のみ）
統一様式第○○号 | [6 empty] | 1/2
第○回 全体打合せ会議事録
工 事 名 称 | [5 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修工事
日 時 | [5 empty] | 年 月 日（ ） 13:30 ～ 16:00
場 所 | [5 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修工事 現場事務所
出 席 者（敬称略）
常 総 広 域 | [5 empty] | （○○課）
（管理課）
設 計 監 理 | [5 empty] | （○○○○設計事務所）
施 工 会 社 | [5 empty] | （○○○○建設株式会社）
（○○○○電気株式会社）
（○○○○設備株式会社）
【第○４回 全体打合せ会議事録】
| １） |  | 前回議事録の確認
|  |  | ・ | 修正事項なし。
| ２） |  | 工事進捗の報告，工程説明
|  |  | ・ | 工程表により工程の説明があった。
| ３） |  | 常総広域・○○課よりの連絡・協議事項
| ４） |  | 常総広域・管理課よりの連絡・協議事項
| ５） |  | 設計監理者よりの連絡・協議事項
| ６） |  | 工事施工者よりの連絡・協議事項
・建築
2/2
・電気
・機械
| ７） |  | 近隣対応，災害等の報告について
|  | ・（○○/○） |  |  | トラック荷台から作業員の転落あり。異常は無く，作業に復帰している。
|  | ・（○○/○） |  |  | 作業時間内に迷い犬の侵入あり，対処した。
| ８） |  | その他の連絡事項
| ９） |  | 次回開催日の確認
次回 定例会議：○○月○○日（○）13:30～ 於：現場事務所

## 建築工事進捗状況報告書一式
統一様式第○○号
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
(第○○回)
|  |  | 工 事 名 称 | [8 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修工事
|  |  | 報 告 期 間 | [8 empty] | 〇〇年○○月〇〇日 ～ 〇〇年○○月〇〇日
[8 empty] | 設 計 監 理 |  |  |  |  | ○○○○○○○○設計事務所
[13 empty] | 管理技術者 | [6 empty] | ○○ |  |  | ○○ |  |  |  |  | ㊞
[8 empty] | 施 工 |  |  |  |  | ○○○○○○○○株式会社
[13 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ○○ |  |  | ○○ |  |  |  |  | ㊞
常総広域
統一様式第○○号
工 事 監 理 月 報 | [16 empty] | 設計事務所 |  |  |  |  | 監理技術者 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 係
[33 empty] | 敷地面積 | [5 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 152
令和〇〇年○○月〇〇日現在 | [32 empty] | 建築面積
工 事 名 称 | [10 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修工事 | [21 empty] | 延床面積
工 事 場 所 | [10 empty] | ○○○○市○○○○○○ 地内 | [21 empty] | 工期期間 |  | 開始日 | 終了日 | 結果 | 時間単位
構 造 ・ 規 模 | [26 empty] | 円 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 152 | 日
工事種別 |  |  |  |  | 構成率 |  |  |  | 前月進捗率 |  |  | 今月進捗率 |  | 出来高 |  |  | 構 造 | [6 empty] | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | 前月進捗率 | 今月進捗率
1 | 仮設工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 規 模 | [6 empty] | 地上○○階，塔屋○○階 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 土工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 敷地面積 | [15 empty] | 0 | 0
3 | 地業工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 建築面積 | [15 empty] | 0 | 0
4 | 鉄筋工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 延床面積 | [15 empty] | 0 | 0
5 | コンクリート工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 工 |  | 着工 |  |  |  |  | 令和〇〇年○○月〇〇日 | [7 empty] | 152 | 0 | 0
6 | 鉄骨工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 期 |  | 竣工 |  |  |  |  | 令和〇〇年○○月〇〇日 | [8 empty] | 0 | 0
7 | 組積工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 確認 |  | 確認番号 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 押出成形セメント板工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 申請 |  | 確認年月日 |  |  |  |  | 令和〇〇年○○月〇〇日 | [8 empty] | 0 | 0
9 | 防水工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 設計事務所 | [6 empty] | ○○○○○○○○設計事務所 | [8 empty] | 0 | 0
10 | 石工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 監理担当者 | [11 empty] | ○○ |  | ○○ |  | 0 | 0
11 | タイル工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 請負業者 | [6 empty] | ○○○○○○○○株式会社 | [8 empty] | 0 | 0
12 | 木工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 現場代理人 | [11 empty] | ○○ |  | ○○ |  | 0 | 0
13 | 屋根及び樋工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 工程状況 | [15 empty] | 0 | 0
14 | 金属工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
15 | 左官工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
16 | 建具工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
17 | カーテンウォール工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
18 | 塗装工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
19 | 内装工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
20 | ユニット工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
21 | その他工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
22 | 排水工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
23 | 舗装工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
24 | 植栽工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
25 | 屋上緑化工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
総出来高 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 0% | 0%
統一様式第○○号
工 事 総 合 進 捗 表
当月における工事の総合的な進捗状況は次の通りであります。
完 成 予 定 工 期
[7 empty] | 令和30年 | [20 empty] | 令和31年
[7 empty] | ４月 |  |  | ５月 |  | ６月 | ７月 |  |  | ８月 |  | ９月 |  |  | 10月 |  | 11月 |  |  | 12月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
100
90
80
70
60
出
50
来
40
高
30
20
10
0
| 計画工程 | [5 empty] | 2.6% |  |  | 4.8% |  | 9.9% | 14.8% |  |  | 20.4% |  | 26.7% |  |  | 31.6% |  | 44.1% |  |  | 53.3% |  | 77.2% |  | 95.5% |  | 100%
| 実施工程 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
（注）計画予定戦は点線，施工実施線は赤線
| 当 月 の 行 事 | [22 empty] | 当月の作業日数
[24 empty] | 作業不能日数 | [6 empty] | 0
[24 empty] | 定 休 日 数 | [6 empty] | 0
[24 empty] | 実作業日数 | [6 empty] | 0
統一様式第○○号
〇月 月間工事報告書
主たる作業内容・会議打合せ・各種検査実施等
日 | 曜 | 天気 |  | 出面 |  | 記 事 | [10 empty] | 日 |  | 曜 |  | 天気 | 出面 |  |  | 記 事
１ | [16 empty] | 17
２ | [16 empty] | 18
３ | [16 empty] | 19
４ | [16 empty] | 20
５ | [16 empty] | 21
６ | [16 empty] | 22
７ | [16 empty] | 23
８ | [16 empty] | 24
９ | [16 empty] | 25
10 | [16 empty] | 26
11 | [16 empty] | 27
12 | [16 empty] | 28
13 | [16 empty] | 29
14 | [16 empty] | 30
15
16
統一様式第○○号
工 事 写 真 撮 影 箇 所
工事名称 | [6 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修工事
請負業者 | [6 empty] | ○○○○○○○○株式会社
（注）平面上に撮影位置及び方向を図示すること
統一様式第○○号
工 事 記 録 写 真
工事名称 | [6 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修工事
請負業者 | [6 empty] | ○○○○○○○○株式会社
着工前 | [15 empty] | 撮 影 期 日 | [7 empty] | 令和〇〇年○○月〇〇日
[16 empty] | 撮 影 場 所 | [7 empty] | ①
着工前 | [15 empty] | 撮 影 期 日 | [7 empty] | 令和〇〇年○○月〇〇日
[16 empty] | 撮 影 場 所 | [7 empty] | ②
Formulas:
結果 = SUM(DATEDIF([開始日],[終了日],"d"),1)
①
②

## 電気設備工事進捗状況報告書一式
統一様式第○○号
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
(第○○回)
|  |  | 工 事 名 称 | [8 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修電気設備工事
|  |  | 報 告 期 間 | [8 empty] | 〇〇年○○月〇〇日 ～ 〇〇年○○月〇〇日
[8 empty] | 設 計 監 理 |  |  |  |  | ○○○○○○○○設計事務所
[13 empty] | 管理技術者 | [6 empty] | ○○ |  |  | ○○ |  |  |  |  | ㊞
[8 empty] | 施 工 |  |  |  |  | ○○○○○○○○株式会社
[13 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ○○ |  |  | ○○ |  |  |  |  | ㊞
常総広域
統一様式第○○号
工 事 監 理 月 報 | [16 empty] | 設計事務所 |  |  |  |  | 監理技術者 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 係
[33 empty] | 敷地面積 | [5 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 152
令和〇〇年○○月〇〇日現在 | [32 empty] | 建築面積
工 事 名 称 | [10 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修電気設備工事 | [21 empty] | 延床面積
工 事 場 所 | [10 empty] | ○○○○市○○○○○○ 地内 | [21 empty] | 工期期間 |  | 開始日 | 終了日 | 結果 | 時間単位
構 造 ・ 規 模 | [26 empty] | 円 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 152 | 日
工事種別 |  |  |  |  | 構成率 |  |  |  | 前月進捗率 |  |  | 今月進捗率 |  | 出来高 |  |  | 構 造 | [6 empty] | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | 前月進捗率 | 今月進捗率
1 | 配管工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 規 模 | [6 empty] | 地上○○階，塔屋○○階 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 配線工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 敷地面積 | [15 empty] | 0 | 0
3 | 接地工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 建築面積 | [15 empty] | 0 | 0
4 | 塗装工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 延床面積 | [15 empty] | 0 | 0
5 | 電灯設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 工 |  | 着工 |  |  |  |  | 令和〇〇年○○月〇〇日 | [7 empty] | 152 | 0 | 0
6 | 動力設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 期 |  | 竣工 |  |  |  |  | 令和〇〇年○○月〇〇日 | [8 empty] | 0 | 0
7 | 雷保護設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 確認 |  | 確認番号 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 受変電設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 申請 |  | 確認年月日 |  |  |  |  | 令和〇〇年○○月〇〇日 | [8 empty] | 0 | 0
9 | 架空線路工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 設計事務所 | [6 empty] | ○○○○○○○○設計事務所 | [8 empty] | 0 | 0
10 | 地中線路工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 監理担当者 | [11 empty] | ○○ |  | ○○ |  | 0 | 0
11 | 構内交換設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 請負業者 | [6 empty] | ○○○○○○○○株式会社 | [8 empty] | 0 | 0
12 | 情報表示設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 現場代理人 | [11 empty] | ○○ |  | ○○ |  | 0 | 0
13 | 拡声設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 工程状況 | [15 empty] | 0 | 0
14 | 誘導支援設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
15 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
16 | 監視ｶﾒﾗ設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
17 | 火災報知設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
18 | 撤去工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
19 | その他の工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
20 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
21 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
22 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
23 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
24 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
25 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
総出来高 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 0% | 0%
統一様式第○○号
工 事 総 合 進 捗 表
当月における工事の総合的な進捗状況は次の通りであります。
完 成 予 定 工 期
[7 empty] | 令和30年 | [20 empty] | 令和31年
[7 empty] | ４月 |  |  | ５月 |  | ６月 | ７月 |  |  | ８月 |  | ９月 |  |  | 10月 |  | 11月 |  |  | 12月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
100
90
80
70
60
出
50
来
40
高
30
20
10
0
| 計画工程 | [5 empty] | 2.6% |  |  | 4.8% |  | 9.9% | 14.8% |  |  | 20.4% |  | 26.7% |  |  | 31.6% |  | 44.1% |  |  | 53.3% |  | 77.2% |  | 95.5% |  | 100%
| 実施工程 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
（注）計画予定戦は点線，施工実施線は赤線
| 当 月 の 行 事 | [22 empty] | 当月の作業日数
[24 empty] | 作業不能日数 | [6 empty] | 0
[24 empty] | 定 休 日 数 | [6 empty] | 0
[24 empty] | 実作業日数 | [6 empty] | 0
統一様式第○○号
〇月 月間工事報告書
主たる作業内容・会議打合せ・各種検査実施等
日 | 曜 | 天気 |  | 出面 |  | 記 事 | [10 empty] | 日 |  | 曜 |  | 天気 | 出面 |  |  | 記 事
１ | [16 empty] | 17
２ | [16 empty] | 18
３ | [16 empty] | 19
４ | [16 empty] | 20
５ | [16 empty] | 21
６ | [16 empty] | 22
７ | [16 empty] | 23
８ | [16 empty] | 24
９ | [16 empty] | 25
10 | [16 empty] | 26
11 | [16 empty] | 27
12 | [16 empty] | 28
13 | [16 empty] | 29
14 | [16 empty] | 30
15
16
統一様式第○○号
工 事 写 真 撮 影 箇 所
工事名称 | [6 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修電気設備工事
請負業者 | [6 empty] | ○○○○○○○○株式会社
（注）平面上に撮影位置及び方向を図示すること
統一様式第○○号
工 事 記 録 写 真
工事名称 | [6 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修電気設備工事
請負業者 | [6 empty] | ○○○○○○○○株式会社
着工前 | [15 empty] | 撮 影 期 日 | [7 empty] | 令和〇〇年○○月〇〇日
[16 empty] | 撮 影 場 所 | [7 empty] | ①
着工前 | [15 empty] | 撮 影 期 日 | [7 empty] | 令和〇〇年○○月〇〇日
[16 empty] | 撮 影 場 所 | [7 empty] | ②
Formulas:
結果 = SUM(DATEDIF([開始日],[終了日],"d"),1)

## 機械設備工事進捗状況報告書一式
統一様式第○○号
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
(第○○回)
|  |  | 工 事 名 称 | [8 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修機械設備工事
|  |  | 報 告 期 間 | [8 empty] | 〇〇年○○月〇〇日 ～ 〇〇年○○月〇〇日
[8 empty] | 設 計 監 理 |  |  |  |  | ○○○○○○○○設計事務所
[13 empty] | 管理技術者 | [6 empty] | ○○ |  |  | ○○ |  |  |  |  | ㊞
[8 empty] | 施 工 |  |  |  |  | ○○○○○○○○株式会社
[13 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ○○ |  |  | ○○ |  |  |  |  | ㊞
常総広域
統一様式第○○号
工 事 監 理 月 報 | [16 empty] | 設計事務所 |  |  |  |  | 監理技術者 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 係
[33 empty] | 敷地面積 | [5 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 152
令和〇〇年○○月〇〇日現在 | [32 empty] | 建築面積
工 事 名 称 | [10 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修機械設備工事 | [21 empty] | 延床面積
工 事 場 所 | [10 empty] | ○○○○市○○○○○○ 地内 | [21 empty] | 工期期間 |  | 開始日 | 終了日 | 結果 | 時間単位
構 造 ・ 規 模 | [26 empty] | 円 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 152 | 日
工事種別 |  |  |  |  | 構成率 |  |  |  | 前月進捗率 |  |  | 今月進捗率 |  | 出来高 |  |  | 構 造 | [6 empty] | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | 前月進捗率 | 今月進捗率
1 | 配管工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 規 模 | [6 empty] | 地上○○階，塔屋○○階 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 配管付属品工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 敷地面積 | [15 empty] | 0 | 0
3 | 保温工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 建築面積 | [15 empty] | 0 | 0
4 | 塗装・防錆工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 延床面積 | [15 empty] | 0 | 0
5 | 機器搬入工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 工 |  | 着工 |  |  |  |  | 令和〇〇年○○月〇〇日 | [7 empty] | 152 | 0 | 0
6 | 総合調整工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 期 |  | 竣工 |  |  |  |  | 令和〇〇年○○月〇〇日 | [8 empty] | 0 | 0
7 | 土工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 確認 |  | 確認番号 | [13 empty] | 0 | 0
8 | コンクリート工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 申請 |  | 確認年月日 |  |  |  |  | 令和〇〇年○○月〇〇日 | [8 empty] | 0 | 0
9 | ポンプ類工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 設計事務所 | [6 empty] | ○○○○○○○○設計事務所 | [8 empty] | 0 | 0
10 | ボイラー設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 監理担当者 | [11 empty] | ○○ |  | ○○ |  | 0 | 0
11 | 付属機器設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 請負業者 | [6 empty] | ○○○○○○○○株式会社 | [8 empty] | 0 | 0
12 | 冷凍機設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 現場代理人 | [11 empty] | ○○ |  | ○○ |  | 0 | 0
13 | 空気調和設備工事 | [12 empty] | 0 |  |  | 工程状況 | [15 empty] | 0 | 0
14 | 衛生器具設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
15 | 給水設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
16 | 排水設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
17 | 桝類工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
18 | 給湯設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
19 | 消火設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
20 | 厨房機器設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
21 | ガス設備工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
22 | 撤去工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
23 | その他の工事 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
24 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
25 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
総出来高 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 0% | 0%
統一様式第○○号
工 事 総 合 進 捗 表
当月における工事の総合的な進捗状況は次の通りであります。
完 成 予 定 工 期
[7 empty] | 令和30年 | [20 empty] | 令和31年
[7 empty] | ４月 |  |  | ５月 |  | ６月 | ７月 |  |  | ８月 |  | ９月 |  |  | 10月 |  | 11月 |  |  | 12月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
100
90
80
70
60
出
50
来
40
高
30
20
10
0
| 計画工程 | [5 empty] | 2.6% |  |  | 4.8% |  | 9.9% | 14.8% |  |  | 20.4% |  | 26.7% |  |  | 31.6% |  | 44.1% |  |  | 53.3% |  | 77.2% |  | 95.5% |  | 100%
| 実施工程 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
（注）計画予定戦は点線，施工実施線は赤線
| 当 月 の 行 事 | [22 empty] | 当月の作業日数
[24 empty] | 作業不能日数 | [6 empty] | 0
[24 empty] | 定 休 日 数 | [6 empty] | 0
[24 empty] | 実作業日数 | [6 empty] | 0
統一様式第○○号
〇月 月間工事報告書
主たる作業内容・会議打合せ・各種検査実施等
日 | 曜 | 天気 |  | 出面 |  | 記 事 | [10 empty] | 日 |  | 曜 |  | 天気 | 出面 |  |  | 記 事
１ | [16 empty] | 17
２ | [16 empty] | 18
３ | [16 empty] | 19
４ | [16 empty] | 20
５ | [16 empty] | 21
６ | [16 empty] | 22
７ | [16 empty] | 23
８ | [16 empty] | 24
９ | [16 empty] | 25
10 | [16 empty] | 26
11 | [16 empty] | 27
12 | [16 empty] | 28
13 | [16 empty] | 29
14 | [16 empty] | 30
15
16
統一様式第○○号
工 事 写 真 撮 影 箇 所
工事名称 | [6 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修機械設備工事
請負業者 | [6 empty] | ○○○○○○○○株式会社
（注）平面上に撮影位置及び方向を図示すること
統一様式第○○号
工 事 記 録 写 真
工事名称 | [6 empty] | ○○○○○○○○○増築・改修機械設備工事
請負業者 | [6 empty] | ○○○○○○○○株式会社
着工前 | [15 empty] | 撮 影 期 日 | [7 empty] | 令和〇〇年○○月〇〇日
[16 empty] | 撮 影 場 所 | [7 empty] | ①
着工前 | [15 empty] | 撮 影 期 日 | [7 empty] | 令和〇〇年○○月〇〇日
[16 empty] | 撮 影 場 所 | [7 empty] | ②
Formulas:
結果 = SUM(DATEDIF([開始日],[終了日],"d"),1)

## 竣工図面表紙文字レイアウト
令和○○年度
○○○○○○増築機械設備工事
竣 工 図
| 発注者 | 常総地方広域市町村圏事務組合
管理者 松丸 修久
| 設計・監理者 | （株）○○○○建築設計事務所
| 施工業者 | ○○○○設備株式会社